### 广东省“百千万工程”指挥部办公室关于申报2024年度研究课题的通知

为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省委十三届三次全会“1310”具体部署，深入研究“百县千镇万村高质量发展工程”推进过程中的重点难点问题，形成针对性、操作性强的对策建议，推动“百千万工程”不断取得新突破，省“百千万工程”指挥部办公室经研究提出2024年度课题计划。现面向社会公开研究课题申报，有关事项通知如下：

一、委托单位

广东省“百千万工程”指挥部办公室、中国华电集团广东公司

二、研究课题

本次申报研究课题共6项，分别是：

（一）深化农村土地改革、盘活农村资源研究

（二）新型城镇化背景下未来社区建设研究

（三）传统古镇古村落和文化地标保护利用研究

（四）建立健全引导社会资本下乡投资兴业机制研究

（五）金融服务县镇村高质量发展研究

（六）绿色能源发展与低碳乡村建设研究

三、申报条件

（一）机构范围：国内高等院校、科研咨询机构、咨询企业、行业协会、社会组织、各类智库，鼓励组成跨领域、跨学科的专家团队联合申报；

（二）课题负责人条件：

1.课题组负责人须具有高级职称，在相关领域重大问题有研究积累，具有较强的组织协调和分析解决问题能力；

2.课题组负责人必须是该项目实施全过程的真正组织者和指导者，并担负实质性研究工作，挂名或不担负实质性研究工作的不得作为课题组负责人。

四、申报程序

1.申报期限：截止时间为2024年1月8日（以邮戳时间为准）。

2.下载材料：申请单位下载本通知附件，研究课题及课题申请书。（见附件1和附件2）

3.填写材料：申请材料填写内容应简明扼要，突出重点，课题申请书须由申请单位加盖公章。

4.提交材料：申请单位应通过邮寄方式密封提交申请书（一式四份），同时提交电子word版文件至bqwzxxx@163.com。

5.组织评审：广东省“百千万工程”指挥部办公室将组织专家进行评审，从申请单位的团队实力和工作基础，以及申报课题初步方案的科学性、合理性和创新性等方面，进行综合研究评估，择优遴选课题承担单位后，正式通知承担单位课题负责人。

五、进度要求

分两个阶段，第一阶段，为2024年1月至3月底调研撰写研究报告；第二阶段，4月至10月选取具体的行业、企业或县镇村开展实践性研究，10月底在实践的基础上修定完善研究报告，形成可落地、可操作、可推广的解决方案，为“百千万工程”新突破探索实践路径。

2024年11月30日前结题。省“百千万工程”指挥办将适时组织评审，并及时办理结题手续。

六、经费补助

每个课题安排课题经费100万元。

七、联系方式

通信地址：广州市越秀区二沙岛大通路28号省“百千万工程”指挥部办公室（广东省体育馆旁绿色围栏内）

联系人：杜先生、黎先生，联系电话： 020-87182560、87182557。

广东省“百千万工程”指挥部办公室

2023年12月22日

附件：1.广东省“百千万工程”2024年度研究课题

2.广东省“百千万工程”指挥部办公室2024年度委托研究课题申请书